## 概要
プロジェクト計画ツールキット
プロジェクト計画ツールキットの目的は何ですか？ | プロジェクト計画ツールキットの目的は、包括的なプロジェクト計画用のテンプレート一式を提供し、効果的なプロジェクト管理を行うための重要なステップを組織が確実に進めていけるようガイドすることです。
プロジェクト計画ールキットは誰のためのものですか？ | このツールキットは、プロジェクトの計画や実行に携わるプロジェクトマネージャー、チームリーダー、組織の関係者向けに設計されており、さまざまな領域にわたるプロジェクトを始動したり、調整したり、管理したりする個人やチームにとって役立つものです。
プロジェクト計画ツールキットはどのように使いますか？ | このツールキットには全部で6つのステップがあり、「Step 1」タブ、「Step 2」タブ、といったようにステップごとにタブが用意されています。 それぞれのタブは、以下のように構成されています。 1. テンプレートを埋めるのに役立つ簡単な説明。紫色で表示されています。 2. テンプレートの理解を深めるための例。にオレンジ色で表示されています。 3. プロジェクトで使うための空のテンプレート。緑色で表示されています。
Step 1：上位目標とSMART目標を定義する まず、プロジェクトの上位目標を定義し、それを具体的で（Specific）、測定可能で（Measurable）、達成可能で（Achievable）、関連性があり（Relevant）、期限のある（Time-bound）SMART目標に細分化します。このステップによって、プロジェクト全体の土台が整います。 Step 2：ステークホルダーとその役割を明確に定義する プロジェクトに関連するステークホルダーを特定し、分類します。それぞれのステークホルダーの役割、責任、プロジェクトへの関与を明確に定義します。ステークホルダーを理解することは、効果的なコミュニケーションと協働に不可欠です。 Step 3：予算を決める プロジェクトに必要な財源を明確にします。このステップでは、見積もりコストの詳細、リソースの配分、プロジェクトの目標や目的と資金との整合性を確認します。 Step 4：マイルストーン、成果物、依存関係を設定する プロジェクトを管理可能なマイルストーンと成果物に細分化します。スムーズな作業の流れを確保するために、タスクや要素間の依存関係を明確にします。このステップは、進捗状況を把握し、プロジェクトの複雑さを管理するのに役立ちます。 Step 5：タイムラインとスケジュールを作成する プロジェクトの各フェーズとスケジュールをまとめたタイムラインを作成し、各タスクとマイルストーンに現実的な時間枠を設定します。このステップは、期限を管理し、プロジェクトを予定通りに完了させるのに役立ちます。 Step 6：コミュニケーション計画を策定する 情報の共有方法や主要な連絡担当者、情報更新の頻度などをまとめたコミュニケーション計画を立てます。効果的なコミュニケーションは、プロジェクトを通してすべてのステークホルダーに情報を提供するためにも、彼らにプロジェクトに関与し続けてもらうためにも不可欠です。

## Step 1
Step 1: 目標と目的を定義する
分類 | このテンプレートの使い方 | 例 | プロジェクトの目標
ハイレベルの目標を設定する
ハイレベルの目標 | 最初にハイレベルの目標を設定し、その後、SMARTの各目標を設定します。途中で、当初の目標がSMARTの法則を満たしていることを確認しましょう。 | もっとリードを増やす
SMARTの目標を設定する
Specific（具体的に） | 改善しようとしている項目を正確に定義しましょう。正確な定義がないと、前進するために必要なステップを描くことが難しくなります。具体的な目標は、何を改善しようとしているのかをCEOに10秒で明確に説明できるレベルのものでなければなりません。 | 営業チームのために、ブログからより多くのリードを獲得する
Measurable（測定可能な） | 追跡可能で数値化できる目標を設定しましょう。例えば、ソーシャルメディアのフォロワーを増やしたいという目標を設定しても、具体的な数値を明確にしておかないことがあります。目標を数値で表すことで、進捗状況を正確に追跡でき、目標達成までの道のりを把握できます。 | ブログからのリード数を毎月20%増やす
Attainable（達成可能な） | 現実的な目標を設定しましょう。例えば、チームがこれまで毎月10人のソーシャルメディアのフォロワーを獲得してきたとします。次の月に1,000人にするのは大きな飛躍です。目標が大きすぎるとチームのモチベーションが失われるかもしれません。現実的な目標を設定して、段階的に目標を達成しましょう。 | 現在、ブログから月間100件のリードを獲得しているが、今後は月間120件のリードを獲得する
Relevant（関連性のある） | 会社の利益に貢献する目標を設定しましょう。なぜその目標を設定するのか、その目標はどのように会社の利益に貢献するのかを自問してみることが重要です。自分が設定した目標がビジネスに貢献していないようであれば、最初の目標を変更したり調整する方法を考えましょう。 | 営業チームもブログからのリードは、PPC広告からのリードの3倍の割合で顧客に変換されることが分かっているので、ブログからのリード数を月120件に増やす
Time-Bound（期限のある） | SMARTの法則の最後のポイントは、目標を達成するためのスケジュール設定です。スケジュールがなければ、小さな変化が最終目標を達成するための軌道に乗っているかどうか判断できません。スケジュールを設定することは、社内の整合性を保つ上でも重要です。例えば、リードの数が大幅に増えた場合、営業チームがすべてのリードにアプローチできるかどうかを確認しておく必要があります。 | 今日から6か月以内に、ブログから月間120件のリードを獲得できるようにする

## Step 2
Step 2: ステークホルダーとその役割を明確に定義する
プロジェクト管理において、ステークホルダーとその役割を明確にすることは、効果的な協働のために非常に重要です。RACIグラフを使って、プロジェクトの推進者、決定承認者、貢献者、プロジェクトの最新情報を必要とする人を特定しましょう。
このテンプレートの記入方法（32行目から）
1. A列にタスクまたは活動を詳しく入力してください。
2. 関係するメンバーや部署を32行目のB列から横に入力してください。
3. RACIの定義に基づき、関連する部署またはメンバーの下にある各タスクにR、A、C、Iのいずれかを入力してください。RACIについては、下表を参考にしてください。
分類 | 正式名 | 説明
R | Responsible（実行責任者） | 作業を行う人。少なくとも一人が各タスクの実行責任者となります。
A | Accountable（説明責任者） | ワークパッケージが正常に完了するまで最終的に責任を負う人。各タスクの責任者は一人であることが望ましいです。
C | Consulted（相談先） | 必要な助言を求めることのできる専門家。
I | Informed（報告先） | タスクの進捗状況などの報告を受ける人。例えば、プロジェクト管理者やPMOなど。
デジタルマーケティングキャンペーンの例
タスク | デジタルマーケティングチーム | マーケティングマネージャー | 営業チーム | プロダクトマネージャー | 役員チーム
デジタルマーケティングキャンペーンの実施 | R | A | C | C | I
月間売上高15%増の達成 | - | R | C | C | I
ターゲット層と製品に関する分析の提供 | C | R | I | A | I
キャンペーンの進捗状況のモニタリングと戦略の調整 | R | A | I | C | I
キャンペーンのパフォーマンスに関する最新情報の入手 | I | I | I | I | R
ソーシャルメディアコンテンツの開発 | R | C | - | A | I
市場調査の実施 | C | R | - | A | I
ユーザーエクスペリエンス向上のためのWebサイトの最適化 | R | - | - | A | I
メールマーケティングキャンペーンの作成と実施 | R | C | - | - | I
新製品発売戦略のコラボレーション | C | R | - | I | I
貴社のプロジェクトについてご記入ください。
タスク | [メンバー名または部署名を入力] | [メンバー名または部署名を入力] | [メンバー名または部署名を入力] | [メンバー名または部署名を入力] | [メンバー名または部署名を入力] | [メンバー名または部署名を入力] | [メンバー名または部署名を入力] | [メンバー名または部署名を入力] | [メンバー名または部署名を入力]
[タスクまたは活動を入力]
[タスクまたは活動を入力]
[タスクまたは活動を入力]
[タスクまたは活動を入力]
[タスクまたは活動を入力]
[タスクまたは活動を入力]
[タスクまたは活動を入力]
[タスクまたは活動を入力]
[タスクまたは活動を入力]
[タスクまたは活動を入力]

## Step 3
Step 3: 予算を決める
このテンプレートの記入方法（28行目から）
1. タスクIDと関連する分類またはアイテムを入力してください。
2. プロジェクト開始時に割り当てられた予算額を記入してください。
3. 支出に応じて、実際の予算額を定期的に更新してください。
4. 予算残額または予算超過額がE列（予実差異）に自動的に計算されます。
マーケティングキャンペーン実施の例
タスクID | 分類 | 予算 | 実績 | 予実差異
1.1 | デジタル広告プラットフォーム | 500000 | 400000 | 100000
1.2 | コンテンツ制作 | 300000 | 250000 | 50000
1.3 | 分析ツール | 200000 | 200000 | 0
1.4 | ソーシャルメディア管理 | 150000 | 155000 | -5000
1.5 | グラフィックデザインとマルチメディア | 250000 | 260000 | -10000
1.6 | Webサイト開発 | 400000 | 380000 | 20000
1.7 | メールマーケティング | 180000 | 170000 | 10000
1.8 | 検索エンジン最適化（SEO） | 220000 | 210000 | 10000
1.9 | イベントスポンサーシップ | 120000 | 130000 | -10000
1.1 | PRおよびメディアへの情報発信 | 280000 | 260000 | 20000
1.11 | 動画制作 | 350000 | 340000 | 10000
1.12 | コンティンジェンシー予備 | 100000 |  | 100000
|  | 3050000 | 2755000 | 295000
貴社のプロジェクトについてご記入ください。
タスクID | 分類 | 予算 | 実績 | 予実差異
0
0
0
0
0
0
|  | 0 | 0 | 0

## Step 4
Step 4: マイルストーン、成果物、依存関係を設定する
効果的なプロジェクト計画には、マイルストーン、成果物、依存関係の3つの要素が重要です。
このテンプレートの記入方法（24行目から）
1. プロジェクトに基づいて、主要なマイルストーン、各マイルストーンの成果物、およびそれらに関連するチームメンバーを記入してください。
2. 関連するメンバーと話し合い、開始日と終了日を決めてください。
3. 変更があったときには、マイルストーンの状態を更新してください。
返信時間短縮のための新しいサポートシステム導入の例
マイルストーン | 開始日 | 終了日 | 状態 | 成果物 | チームメンバー
サポートシステムの調査と選定 | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 完了 | カスタマーサポートシステムの選定 | プロジェクトマネージャー、ITスペシャリスト
サポートチームへの新システムのトレーニング | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 完了 | サポートチームへのトレーニング | トレーニングスペシャリスト、サポートチーム
新システムのパイロットテスト | 2024-02-08 | 2024-02-20 | 進行中 | パイロットテストの結果とフィードバック | QAチーム、サポートチーム
システムの本格導入 | 2024-02-25 | 2024-03-15 | 進行中 | カスタマーサポートシステムの導入 | サポートチーム、ITスペシャリスト
返信時間の測定 | 2024-03-20 | 2024-04-05 | 進行中 | 返信時間モニタリングデータ | サポートチーム、モニタリングチーム
戦略の評価と見直し | 2024-04-10 | 2024-04-20 | 未着手 | 戦略見直しの提案 | プロジェクトマネージャー、ITスペシャリスト
ユーザートレーニング資料の作成 | 2024-04-25 | 2024-05-10 | 未着手 | ユーザートレーニング資料 | トレーニングスペシャリスト、ITスペシャリスト
ユーザートレーニングの実施 | 2024-05-15 | 2024-05-30 | 未着手 | ユーザートレーニングセッションの完了 | トレーニングサポートチーム、トレーニングスペシャリスト
パイロットテストのフィードバック収集と分析 | 2024-06-05 | 2024-06-15 | 未着手 | パイロットテストのフィードバックレポート | QAチーム、サポートチーム
提案された戦略の見直しを実施 | 2024-06-20 | 2024-07-05 | 未着手 | 戦略調整の実施 | プロジェクトマネージャー、ITスペシャリスト
最終プロジェクト報告書の作成 | 2024-07-10 | 2024-07-20 | 未着手 | 最終プロジェクト報告書 | プロジェクトマネージャー、サポートチーム
貴社のプロジェクトについてご記入ください。
マイルストーン | 開始日 | 終了日 | 状態 | 成果物 | チームメンバー

## Step 5
Step 5: タイムラインとスケジュールを作成する
プロジェクトを成功させるために、このシートでタスクを細分化し、開始日と終了日を決め、ステークホルダーを巻き込んで、まとまりのあるプロジェクトスケジュールを作りましょう。
このテンプレートの記入方法（55行目から）
1. タスク：達成すべき具体的なタスクを明確に定義してください。各タスクは、明確で測定可能な作業にしてください。
2. 開始日と終了日：各タスクに現実的な開始日と終了日を割り当ててください。タスクの依存関係を考慮し、各活動に十分な時間を割り当てます。
3. 担当者： 各タスクの実行責任者または実行チームを決めてください。特定の役割を割り当てることで、説明責任を果たします。
4. 優先順位： 各タスクに優先順位をつけてください。
5. 状態：各タスクの状態を定期的に管理、更新してください。「未着手」、「進行中」、「完了」を使ってタスクの現在のステージを分類します。
返信時間短縮のための新しいサポートシステム導入の例
タスク | S.No | サブタスク | 開始日 | 終了日 | 担当者 | 優先順位 | 状態
1. サポートシステムの調査と選定 | 1a | 入手可能なサポートシステムの調査 | 2024-01-03 | 2024-01-05 | プロジェクトマネージャー | 高 | 完了
| 1b | 機能と互換性の評価 | 2024-01-06 | 2024-01-07 | プロジェクトマネージャー | 高 | 完了
| 1c | コストとメリットの比較 | 2024-01-08 | 2024-01-09 | プロジェクトマネージャー | 高 | 完了
| 1d | 最適なサポートシステムの選定 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | プロジェクトマネージャー | 高 | 完了
| 1e | 必要な承認の取得 | 2024-01-10 | 2024-01-10 | プロジェクトマネージャー | 高 | 完了
2. サポートシステムの購入と設定 | 2a | 購入プロセスの開始 | 2024-01-11 | 2024-01-11 | ITスペシャリスト | 高 | 完了
| 2b | 選定したサポートシステムの購入 | 2024-01-12 | 2024-01-12 | ITスペシャリスト | 高 | 完了
| 2c | 納品と導入の手配 | 2024-01-13 | 2024-01-15 | ITスペシャリスト | 高 | 完了
| 2d | サポートシステムの設定と導入 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | ITスペシャリスト | 高 | 完了
| 2e | 機能のテスト | 2024-01-19 | 2024-01-20 | ITスペシャリスト | 高 | 完了
3. サポートチームのトレーニング | 3a | トレーニング資料の開発 | 2024-01-21 | 2024-01-21 | トレーニングスペシャリスト | 高 | 進行中
| 3b | トレーニングセッションの日程計画 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | トレーニングスペシャリスト | 高 | 進行中
| 3c | トレーニングセッションの実施 | 2024-01-23 | 2024-01-27 | トレーニングスペシャリスト | 高 | 進行中
| 3d | チームの理解とスキルの評価 | 2024-01-28 | 2024-01-29 | トレーニングスペシャリスト | 高 | 進行中
| 3e | 必要に応じて追加サポートを提供 | 2024-01-30 | 2024-01-31 | トレーニングスペシャリスト | 高 | 進行中
4. パイロットテストの実施 | 4a | パイロットテストの準備 | 2024-02-01 | 2024-02-01 | QAチーム | 中 | 未着手
| 4b | パイロットテストの実施 | 2024-02-02 | 2024-02-05 | QAチーム | 中 | 未着手
| 4c | フィードバックのモニタリングと収集 | 2024-02-06 | 2024-02-08 | QAチーム | 中 | 未着手
| 4d | パイロットテストの結果の分析 | 2024-02-09 | 2024-02-09 | QAチーム | 中 | 未着手
| 4e | フィードバックに基づいて必要な見直しを実施 | 2024-02-10 | 2024-02-10 | QAチーム | 中 | 未着手
5. システムの本格導入 | 5a | 導入スケジュールの計画 | 2024-02-11 | 2024-02-11 | サポートチーム | 高 | 未着手
| 5b | 導入計画をサポートチームに伝達 | 2024-02-12 | 2024-02-12 | サポートチーム | 高 | 未着手
| 5c | システムの本格導入 | 2024-02-13 | 2024-02-19 | サポートチーム | 高 | 未着手
| 5d | 導入後のシステムパフォーマンスの測定 | 2024-02-20 | 2024-02-26 | サポートチーム | 高 | 未着手
| 5e | 発生した問題や課題に対処 | 2024-02-27 | 2024-02-28 | サポートチーム | 高 | 未着手
6. 返信時間の測定 | 6a | 返信時間モニタリングプロトコルの確立 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | モニタリングチーム | 中 | 未着手
| 6b | モニタリングツールの導入 | 2024-03-02 | 2024-03-02 | モニタリングチーム | 中 | 未着手
| 6c | 返信時間の定期的なモニタリング | 2024-03-03 | 2024-03-10 | モニタリングチーム | 中 | 未着手
| 6d | ボトルネックや遅延の特定と対処 | 2024-03-11 | 2024-03-15 | モニタリングチーム | 中 | 未着手
7. データの分析と結果の評価 | 7a | システムパフォーマンスに関するデータの収集 | 2024-03-16 | 2024-03-16 | 戦略チーム | 高 | 未着手
| 7b | 返信時間とユーザーフィードバックの分析 | 2024-03-17 | 2024-03-17 | 戦略チーム | 高 | 未着手
| 7c | サポートシステムの全体的な効果を評価 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 戦略チーム | 高 | 未着手
| 7d | 改善点の特定 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 戦略チーム | 高 | 未着手
8. 必要に応じて戦略を見直し | 8a | 分析および評価結果のレビュー | 2024-03-21 | 2024-03-21 | プロジェクトマネージャー | 高 | 未着手
| 8b | 改善可能性について関連チームと協議 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | プロジェクトマネージャー | 高 | 未着手
| 8c | 戦略の見直し計画 | 2024-03-23 | 2024-03-23 | プロジェクトマネージャー | 高 | 未着手
| 8d | サポートチームへの見直し内容の伝達 | 2024-03-24 | 2024-03-24 | プロジェクトマネージャー | 高 | 未着手
| 8e | 見直しの影響をモニタリングし、必要に応じてさらなる変更を実施 | 2024-03-25 | 2024-03-25 | プロジェクトマネージャー | 高 | 未着手
貴社のプロジェクトについてご記入ください。
タスク | S.No | サブタスク | 開始日 | 終了日 | 担当者 | 優先順位 | 状態
1 | 1a
1b
1c
1d
1e
2 | 2a
2b
2c
2d
2e
3 | 3a
3b
3c
3d
3e

## Step 6
Step 6: コミュニケーション計画を策定する
しっかりとしたコミュニケーション計画を立てることで、プロジェクトの動きや進捗状況、潜在的な課題を明確にすることができます。ミーティングの頻度と目的、状況更新の管理方法、プロジェクト管理とコミュニケーションのためのツールなどを検討します。
このテンプレートの記入方法（26行目から）
1. 説明：各コミュニケーション活動の目的と内容を明確に記載してください。
2. 頻度：各コミュニケーション活動の実施頻度を明記してください。
3. 連絡手段(媒体)：コミュニケーションに使用するプラットフォームや媒体を記入してください。
4. 対象メンバー：各コミュニケーションの対象となるメンバーを特定してください。
5. DRI（直接責任者）： 各活動の実行責任者またはチームを決めてください。
マーケティングキャンペーン実施の例
説明 | 頻度 | 連絡手段(媒体) | 対象メンバー | DRI（直接責任者）
キャンペーンキックオフの会議 | 一回限り | 対面式（オフィス） | マーケティングチーム、役員 | マーケティングマネージャー
進捗状況の週次アップデート | 毎週 | メール | プロジェクトチーム、ステークホルダー | キャンペーンマネージャー
ソーシャルメディアを使った告知 | 毎日（平日） | ソーシャルメディア（インスタグラム、ツイッター） | 一般消費者、フォロワー | ソーシャルメディアスペシャリスト
メールマガジン | 隔週 | メール | 購読者、顧客 | メールマーケティングスペシャリスト
ブランド価値と製品に関するウェビナー | 毎月 | オンライン（ウェビナープラットフォーム） | ターゲット顧客セグメント | マーケティングチーム プロダクトマネージャー
マーケティングキャンペーン開始 | 1回限り | オンライン（Webサイト、ソーシャルメディア） | 一般消費者、ターゲットオーディエンス | マーケティングマネージャー
顧客フィードバック分析 | 四半期ごと | アンケート、オンラインフィードバックフォーム | 顧客、ユーザーベース | マーケットリサーチアナリスト
コンテンツの作成と公開 | 毎日 | ブログ、ソーシャルメディア、Webサイト | オンラインオーディエンス、フォロワー | コンテンツマネージャー
成果指標の報告 | 毎月 | ダッシュボード、メール | マーケティングチーム、役員 | データアナリスト、マーケティングマネージャー
カスタマーサポートと問い合わせ対応状況 | 継続的に | メール、チャット、電話 | 顧客、ユーザー | カスタマーサポートチーム責任者
貴社のプロジェクトについてご記入ください。
説明 | 頻度 | 連絡手段(媒体) | 対象メンバー | DRI（直接責任者）